2025年乡村振兴衔接资金-外出务工

交通补助项目

一、项目基本情况

（一）项目背景

为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，2024年6月28日，中共四川省委农村工作领导小组印发《巩固拓展脱贫攻坚成果“1+8”工作方案》，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在更加突出位置，突出目标导向、问题导向、质量导向、结果导向，聚焦聚力问题整改，以增加脱贫群众收入为根本要求，以增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力为主攻方向，以脱贫地区夯基强本行动为主要抓手，全力攻坚、重点突破，高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，为加快推进乡村全面振兴奠定坚实基础。

《提升脱贫群众收入水平专项工作方案》明确，将促进务工就业助农增收作为重点工作之一。加大劳务输出力度，提高脱贫人口就业组织化程度，对跨省就业的脱贫人口，优化一次性交通补助申领程序、降低发放门槛，及时足额发放补助经费；对通过有组织劳务输出到户籍所在县以外就业的脱贫人口，给予一次性外出务工交通补贴。

2024年8月2日，四川省农业农村厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅《进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知》（川农函〔2024〕378号），对补助对象、资金渠道、补助标准、补助程序进一步细化。对跨区域务工就业的脱贫人口，在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400元和1200元一次性交通补助。

（二）项目政策

2025年7月17日，岳池县农业农村局 岳池县人力资源和社会保障局《关于继续落实脱贫人口跨区域务工就业交通补助促进脱贫群众就业增收的通知》（岳农函〔2025〕123号）文件，进一步明确补助对象、资金渠道、补助标准、补助程序等事项。

- 1.补助对象

- 进一步细化明确跨区域交通补助对象为当年跨区域务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）。

- 2.资金渠道

- 跨省就业的一次性铁路、公路和水运（路）交通补助，可由中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排；在县域外省域内就业的一次性铁路、公路和水运（路）交通补助，可由县级按规定统筹县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省内定点帮扶资金和其他资金等安排。

- 3.补助标准

对跨区域务工就业的脱贫人口，在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的分别给予400元和1200元一次性交通补助。

补助对象的务工开始时间从2025年1月算起，必须稳定达到3个月以上，原则上每人每年度只享受一次补助，同时满足县外省内、省外两种务工情况的，只能补助一种类型。

- 4.补助程序

建立补助台账。各乡镇依托全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中的务工监测模块，核实脱贫人口外出务工实名制数据信息，形成拟发放补助人员名单。2025年原则上分三批发放，第一批为截至7月底稳定务工时间已满6个月的跨区域务工就业人员，第二批为截至9月底稳定务工时间满6个月的跨区域务工就业人员，第三批为截至12月底稳定务工时间满6个月或3个月的跨区域务工就业人员。

## 核实补助名单。各乡镇人民政府及时将拟发放补助人员名单反馈所辖村，由村干部、驻村工作队结合务工台账信息情况与所有外出务工对象户进行联系,宣传政策标准和工作要求，由对象户据实填写《岳池县务工信息户核实表》，并签字确认，同时提供务工相关佐证资料。资料包括企业出具的务工及收入证明、务工人员银行卡务工收入明细、务工合同、村委会出具的灵活就业及收入证明，以上佐证至少需要一种。各村同时对务工台账与实际情况不一致的信息进行更新，将符合补助标准的人员汇总填报拟发放务工交通补助人员台账。

## 公示补助名单。各村委会核实汇总形成拟发放务工交通补助人员台账后并公示5天，无异议后报各乡镇（街道）进行审核。各乡镇（街道）审核后形成拟发放补助人员台账并公示2天后，第一批于7月25日前、第二批于9月25日前、第三批于12月25日前上报县农业农村局。

## 及时兑现补助。县农业农村局根据各乡镇（街道）的公示结果，审核汇总形成全县享受补助人员名单反馈至县人力资源社会保障局，县人力资源社会保障局会同县农业农村局、县财政局按照有关资金管理要求，向县政府申报项目、安排资金，及时将补助资金拨付至脱贫人口社保卡。

（三）项目实施情况

### 1.立项情况

2025年4月10日，岳池县农业农村局将编制《岳池县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案（审议稿）》并向岳池县人民政府请示，申请外出务工交通补助资金，县政府常务会审议批准。

### 2.项目实施情况

### 2025年，岳池县农业农村局对县辖27个乡镇（街道）4000人次进行核实，合计应补助480万元。

### 3.预算执行情况

项目预算480万元，截至2025年底，项目支出480万元，预算执行率100%。

（四）财政资金投入情况

项目总资金量为480万元，2025年支付项目资金量480万元，涉及27个乡镇（街道）。评价组随机抽查西板镇、镇裕镇、花园镇3个乡镇，占项目点位总量11.11%。

（五）项目绩效目标（2025年）

| 年度目标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对27000名（预计）外出务工的脱贫人口发放交通补助 | 数量指标 | 补助外出务工的脱贫人口 | 4000人 |
|  | 质量指标 | 补助对象是外出稳定务工3个月以上的脱贫人口 | 100% |
|  |  | 资助标准达标率 | 100% |
|  | 时效指标 | 补助及时发放率 | ≥98% |
|  | 经济成本指标 | 补助标准 | 200/400/800/1200 |
|  | 社会效益指标 | 达到补助标准，满足拨付条件的脱贫人口外出务工人员补助比例 | 100% |
|  | 满意度指标 | 受补助外出务工人员满意度 | ≥98% |

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价依据设定的绩效评价操作规程，运用科学、合理的绩效评价方法，设置、选择合适的评价指标，反映项目在立项决策、过程管理方面的经验和不足，对财政预算资金的产出和效果进行客观、公正的评价，综合评价该项目绩效目标的实现程度以及项目实施的经济性、效率性、效益性。

通过综合性绩效考察，对该项目在决策、过程、产出和效益方面存在的不足提出整改建议，进一步增强预算单位绩效意识，优化财政资金配置，切实提高项目资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）项目，涉及资金480万元。评价范围为：

1.项目决策及绩效目标的设定情况，包含总体目标及产出目标；

2.项目实施单位对项目的组织、实施和管理情况；

3.项目资金投入和使用情况；

4.相关管理制度办法的健全性和执行情况；

5.项目资金绩效目标的实现程度及效果；

6.其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1.科学规范原则。按照科学可行的原则，采取定量与定性相结合的评价方式，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。

2.结果导向原则。绩效评价指标体系设计、标准设定、方法选用以及具体实施，都以绩效目标的实现程度为准则。

3.独立公平原则。评价机构作为独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

4.绩效相关原则。本次绩效评价工作紧扣“绩效”，评价结果反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评“绩效”为主的情况下，同时适当延伸项目决策和项目管理。

5.简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料、与委托单位和项目单位充分沟通的基础上，分析、评价财政资金支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

（四）评价依据

1.中共中央 国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.中共四川省委 四川省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

3.财政厅会同省纪委监委 省委组织部 审计厅共同制发《全省预算绩效管理工作推进方案》（川财〔2019〕68号）；

4.财政厅制发《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》（川财办〔2019〕27号）；

5.《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）；

6.中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发 《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2020〕5号）；

7.其他法律法规。

（五）绩效评价工作程序及方法

1.绩效评价工作程序

本次绩效评价工作程序包括以下三个阶段：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。各阶段具体进度安排如下：

（1）评价准备阶段

①成立绩效评价工作组

成立由相关行业的专家和熟悉行业特点的工作成员组成的工作组，明确人员分工及工作职责。

②现场预调研，了解项目基本情况

评价工作组前往项目主管单位进行现场预调研，根据调研提纲内容，了解基本情况，搜集基本资料，包括项目背景、管理制度、资金管理、项目管理、绩效管理情况等。

③制定详细的工作方案

在调研了解项目基本情况的基础上，按照有关规定拟订详细的工作方案，并报委托方审核。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价质量控制措施及工作纪律等内容。同时，制定现场调研期间需要收集资料的相关工作底稿，如访谈提纲、资金收集信息表、现场调研资料清单等资料。

（2）实施评价阶段

①现场调研

评价方案确定后，组织评价小组主要成员参与现场调研，并在开展调研过程中修改评价方案中存在的不足。

②细化评价指标体系

结合现场调研过程中主管单位、项目单位提交的相关资料和信息，全面了解项目执行情况，对评价指标体系的合理性、可行性进一步完善并细化评价指标体系。在收到评价主体单位反馈意见后，抓紧与其积极协商，并确定最终的绩效评价指标体系。

③现场绩效评价

评价工作组进行现场调研，现场了解所涉及项目的总体情况和重点内容的具体情况，包括项目的组织落实情况、资金使用情况等，形成现场工作记录。同时，完成现场问卷调查回访工作。形成的工作底稿包括：调研计划安排、资料清单、调研访谈提纲、调查问卷、工作记录等，详见绩效评价工作方案的附件。

④对项目资料汇总分析

对收集的数据、文件、问卷资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求被评价单位及时补充，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，并以资料、访谈结果和调查问卷结果作为现场评价打分的依据。

（3）形成报告阶段

①整理、分析并复核项目资料

评价工作组对已有项目资料进行全面研读、整理、分析，并对绩效自评报告、调研所收集的资料、要求填写的数据信息表、调查问卷反馈的信息进行对比分析、复核，保证资料完整、真实，同时作为撰写绩效报告的支撑材料。

②沟通初步评价意见并撰写评价报告初稿

在前期调研基础上，形成初步评价结果，包括：重点项目调研情况、问卷调查分析、各成员单位评价意见等。绩效评价报告初稿完成后，就报告中所反映的问题与项目单位、有关承担单位进行书面沟通，并要求相关单位及时反馈，同时将评价报告提交至委托方，就文本规范性征求意见。

③报告定稿

根据委托方意见修改报告，形成终稿，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。

④归集档案

2.绩效评价工作方法

采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地勘察、效益分析、调查问卷等多种方法开展评价。

（1）座谈/访谈法。评价组与实施单位工作人员进行面对面访谈，全面了解项目执行与实施管理情况。

（2）效益分析法。专项资金投入跟产出是否匹配，是否经济合理，专项资金投入后取得了哪些实实在在的成果，对应的资金投入是否有偏差，重复投入或无效投入的情况是否存在。

（3）现场核查法。通过对所选取点位进行现场核查，对资料的真实性、基础信息表数据真实性等进一步核查，修正基础信息表数据，发现绩效亮点和典型问题。

（4）问卷调查法（公众评判法）。根据项目情况设计有针对性的调查问卷，对受益对象开展问卷调查，发现项目实施和管理过程中存在的问题、效益情况以及满意度等。

（六）指标体系设计

根据《岳池县财政局关于开展2025年县级部门、项目支出重点绩效评价和2026年事前绩效评估工作的通知》（岳财发〔2025〕56号）的指标体系框架，结合部门特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，完善了绩效评价指标体系，评价指标体系总分值为100分，其中：项目决策18分，项目管理18分，项目实施9分，项目结果9分，专用指标30分，个性指标16分。绩效评价结果分为4个等级：

综合得分90（含）-100为优；

综合得分80（含）-90为良；

综合得分60（含）-80为中；

综合得分60分以下为差。

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》及绩效评价工作相关管理办法，结合专项资金属性及资金使用的具体情况，在县级财政支出项目绩效评价指标表的基础上，对效果性指标的具体指标内容和评分标准进行了选设和调整，形成了2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）项目绩效评价指标体系。详细指标体系见“附表一”。

（七）评价人员组织

四川荣达会计师事务所有限责任公司接受岳池县财政局委托，作为第三方绩效评价机构，选派相关专业人员组成绩效评价工作小组，对2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）项目开展绩效评价的相关评价工作。

（八）主管部门绩效自评工作开展及配合情况

岳池县农业农村局在2025年外出务工交通补助（第五批）项目绩效自评工作中，已按要求完成《绩效目标自评表》的填报和自评报告。

评价组于2025年12月对该项目开展绩效评价工作，部门安排专人对接工作，在评价过程中，为评价组人员答疑解惑，积极提供相关需补充资料。

（九）基础数据表

1.项目资金到位及使用情况表

单位：万元

| 序号 | 年中预算 | 追加预算 | 调整后预算 | 预算执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 480 | 0 | 480 | 480 |

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，“2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）”项目基本完成了总体绩效目标，核实全县27个乡镇（街道）4000人次应享受外出务工交通补助，完成4000人次的补助发放工作，鼓励了有劳动能力的脱贫人口（监测对象）外出务工，降低就业成本，帮助对象户持续稳定增收。‌‌但是，项目实施过程中存在以下两个方面的问题，一是绩效管理工作不细致；二是个别补助资金发放失败，未及时修改完善数据。本项目绩效评价得分95分，评价结果为“优”。项目支出得分情况详见表3-1：

表3-1： 2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）

项目支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 1 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 对象精准性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 民生保障 （16分） | 程序合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 群众满意度 | 6 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 95 |

（二）绩效分析

1.通用指标分析

一级指标“通用指标”赋分54分，下设项目决策、项目管理、项目实施、项目结果4个二级指标，得分情况如表3-2：

表3-2  通用指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标（54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 | 66.67% |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 54 | 52 | 96.3% |

（1）项目决策指标分析（18分）

“项目决策”从“决策程序”“规划论证”和“资金投向”3个三级指标进行评价。

①决策程序

该指标评价项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。

评价结果：该项目经岳池县人民政府批准设立，与岳池县农业农村局“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、统筹农村劳动力就业帮扶与农民增收、管理财政衔接推进乡村振兴补助资金、推动农村公益事业发展与基础设施管护”的职能职责相符。项目的设立符合市县两级主管部门的管理基本规范和决策程序，与部门的职责相符，属于该部门履职所需，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，该指标6分，评价得分6分。

②规划论证

该指标主要用于评价项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

评价结果：该项目符合《关于印发〈广安市促进脱贫人口增收致富让脱贫群众生活更上一层楼行动2025年度工作方案〉的通知》（广乡振专办〔2025〕1号）要求，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口在2025年持续增收致富。绩效目标设置科学合理、细化、量化，与预算相匹配，不存在项目总体绩效目标设置合理性偏离情况。

综上，该指标6分，评价得分6分。

③资金投向

该指标主要用于评价项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

评价结果：该项目资金用于脱贫户、监测户外出务工交通补助，投向与“促进脱贫人口、监测对象稳岗就业”的项目总体规划高度契合，也符合乡村振兴、就业帮扶的行业事业发展方向，属于聚焦脱贫攻坚成果巩固的重点领域，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定。

综上，该指标6分，评价得分6分。

（2）项目管理指标分析（18分）

“项目管理”从“制度办法”“分配管理”和“绩效监管”3个三级指标进行评价。

①制度办法

该指标主要用于评价项目制度办法是否体系健全、要素完备。

评价结果：岳池县财政局 岳池县乡村振兴局 岳池县农业农村局联合印发《岳池县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，该办法对资金使用、项目管理、部门职责、监督管理等维度作出了具体规定，体系健全、要素完备。

综上，该指标2分，评价得分2分。

②分配管理

该指标主要用于评价项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。

评价结果：根据现场评价情况，项目资金主要用于岳池县27个乡镇（街道）脱贫户、监测户外出务工交通补助，资金分配采用因素法，充分考虑补助对象外出务工实际情况，由乡镇核实报送、县农业农村局核实、县人力资源和社会保障局拨付的方式分配资金，审批符合管理要求。

综上，该指标10分，评价得分10分。

### ③绩效监管

### 该指标主要用于评价项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。

评价结果：2024年，岳池县农业农村局编制项目支出绩效目标申报表，完成事前绩效管理；编制《绩效运行监控表》，完成事中绩效监控；2025年完成《绩效目标自评表》填报和自评报告，但自评报告质量不高，未能对项目成效体系化梳理，绩效自评报告存在逻辑性不强的问题。

综上，该指标6分，评价得分4分。

（3）项目实施指标分析（9分）

“项目实施”从“预算执行”及“资金使用”2个三级指标进行评价。

①预算执行

该指标主要用于评价项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况。

评价结果：2025年，岳池县财政局批复“2025年乡村振兴衔接资金-外出务工交通补助（第五批）”项目资金480万元，财政资金拨付率100%。截至2025年底，项目支出480万元，预算执行率100%。

综上，该指标6分，评价得分6分。

②资金使用

该指标主要用于评价资金使用拨付、项目实施是否符合规定。

评价结果：查看支付凭证，款项支付履行报账制，不存在资金损失浪费、长期沉淀的情况。

综上，该指标3分，评价得分3分。

### （4）项目结果指标分析（9分）

“项目结果”从“目标完成”及“完成时效”2个三级指标进行评价。

①目标完成

该指标主要用于评价项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

评价结果：根据现场评价情况，绩效目标任务总量和实现情况如表3-3。

表3-3  项目目标完成情况

| 数量指标名称 | 预期指标 | 实际完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助外出务工的脱贫人口 | 4000人 | 4000人 |  |

综上，该指标6分，评价得分6分。

②完成时效

该指标主要用于评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

评价结果：岳池县农业农村局在2025年内完成了该补助资金对应的乡村振兴与脱贫攻坚巩固相关工作。截至现场评价日，因受益对象卡号等问题多次修改数据后才发放成功，资金支付及时率100%（四舍五入后）。

综上，该指标3分，评价得分1分。

2.专用指标分析

一级指标“专用指标”赋分30分，下设区域均衡性、对象精准性、标准合规性3个三级指标，得分情况如表3-4：

表3-4  专用指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 对象精准性 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 30 | 100.00% |

（1）区域均衡性（10分）

该指标评价项目资金分配体现的均衡公平情况。

评价结果：根据《关于继续落实脱贫人口跨区域务工就业交通补助促进脱贫群众就业增收的通知》（岳农函〔2025〕123号）文件，将全县当年跨区域务工的脱贫人口（含防止返贫监测对象）纳入补助范围，涉及27个乡镇（街道），不具有排他性，确保补助资金分配的均衡与公平。

综上，该指标10分，评价得分10分。

（2）对象精准性（10分）

该指标评价项目资金管理程序是否符合专项资金管理要求。

评价结果：评价组将领取2025年外出务工交通补助名单与开发式公岗补助、一般村级公岗补助及护林员补助进行数据匹配，未发现重复领取补贴情况。

综上，该指标10分，评价得分10分。

### （3）标准合理性（10分）

该指标评价项目资金管理标准是否符合专项资金管理要求。

评价结果：经核实，2025年岳池县外出务工交通补助（第五批）项目严格按照省、市、县文件执行，补贴标准符合资金管理办法，2025年岳池县27个乡镇的脱贫户、监测户均纳入补助范围，按照县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的分别给予400元和1200元一次性交通补助的标准执行。

综上，该指标10分，评价得分10分。

3.个性指标分析

一级指标“个性指标”赋分16分，下设程序合规性、群众满意度2个三级指标。

（1）程序合规性（10分）

该指标评价项目实施过程合规性。

评价组随机抽查西板镇、镇裕镇、花园镇3个乡镇的资格认定及资料归档情况，认定程序合规、资料齐全。

综上，该指标10分，评价得分10分。

（2）群众满意度（6分）

该指标评价受益对象对项目实施的满意度情况。

评价组通过问卷调查的方式，对项目实施必要性、程序便捷性、补助发放及时性等进行了问卷调查。共计发放调查问卷20份，收回20份。根据反馈的问卷数据，92%的受访对象认为项目实施效果较好。

综上，该指标6分，评价得分5分。

四、存在主要问题

（一）绩效管理工作不细致

2025年，岳池县农业农村局完成《绩效目标自评表》填报和自评报告，但自评报告质量不高，未能对项目成效体系化梳理，绩效自评报告存在逻辑性不强的问题。

（二）个别补助对象信息修改完善不及时

- 主要是因为个别受益对象账号错误等原因导致发放失败，乡镇及部门收集信息不及时，导致部分补助多次发放失败后才成功发放。

# 五、相关措施建议

（一）加强绩效管理工作

建议深刻领会并扎实开展绩效自评，严格按照绩效自评相关要求，组织业务人员、技术专家对单位绩效管理情况进行认真细致评价，提升自评质量。同时，主动将自评发现的问题运用到改进工作中，不断提升单位绩效管理水平。

（二）及时发放补助资金

建议县农业农村局及时收集完善补助对象相关资料，对于因个人原因无法发放到位的情况，及时与乡镇及村社沟通，联系本人及家属确定发放方式，对于确认放弃补助的相关人员，做好书面声明，备查留底。

2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗项目

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

为深入贯彻落实《关于印发〈广安市促进脱贫人口增收致富让脱贫群众生活更上一层楼行动2025年度工作方案〉的通知》（广乡振专办〔2025〕1号）要求，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口在2025年持续增收致富，岳池县农业农村局牵头制定《岳池县促进脱贫人口增收致富让脱贫群众生活更上一层楼行动2025年度工作方案》，拟投入衔接资金统筹安排乡村公益性岗位。此项目由县人力资源和社会保障局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县水务局等部门牵头，各乡镇（街道）为责任单位。

岳池县农业农村局于2025年3月印发《岳池县2025年开发式公益岗位开发工作方案》，规划在全县开发巡山护林、乡风文明、环境整治等开发式公益岗位，明确了岗位申报对象、数量标准、薪资待遇、经办流程及“打卡签到”“杜绝吃空饷”等管理要求。

根据岳池县财政局 岳池县农业农村局《关于印发〈岳池县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目实施方案〉的通知》（岳财发〔2025〕26号），开发式公岗预计设置5500个岗位，任期为2-7个月/岗，补助标准每人每月500元，项目计划于9月底全面完成。

（二）项目实施情况

### 1.立项情况

2025年4月10日，岳池县农业农村局编制《岳池县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目实施方案（审议稿）》，并向岳池县人民政府请示，请求解决2025年乡村振兴衔接资金中的开发式公岗项目资金问题，得到批准。

- 2.项目实施情况

岳池县农业农村局2025年8月向27个乡镇拨付2025年开发式公益性岗位上岗人员第一批次补助资金425万元，上岗3014人，其中：脱贫户2796人，监测户218人。当月在岳池县人民政府官网对2025年开发式公益性岗位第一批次上岗人员补助资金进行公示。

（三）财政资金投入情况

项目预算425万元，截至2025年底，项目支出425万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标（2025年）

| 年度目标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 为进一步促进脱贫人口、监测对象稳岗就业，扎实做好脱贫户、监测对象增收工作。 | 数量指标 | 通过规范的申报流程，确保符合条件的脱贫人口、监测对象发放开放式公益性岗位补贴 | ≥425万 |
|  | 质量指标 | 岗位招聘流程合理性 | 100% |
|  | 质量指标 | 补贴对象与补贴条件相符率 | 100% |
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放 | 100% |
|  | 成本指标 | 开放式公益岗位补贴标准 | 500元/月/岗 |
|  | 经济效益指标 | 带动脱贫户、监测对象劳动力稳定增收效果 | 好 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价依据设定的绩效评价操作规程，运用科学、合理的绩效评价方法，设置、选择合适的评价指标，反映项目在立项决策、过程管理方面的经验和不足，对财政预算资金的产出和效果进行客观、公正的评价，综合评价该项目绩效目标的实现程度以及项目实施的经济性、效率性、效益性。

通过综合性绩效考察，对该项目在决策、过程、产出和效益方面存在的不足提出整改建议，进一步增强预算单位绩效意识，优化财政资金配置，切实提高项目资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目，涉及资金425万元。评价范围为：

1.项目决策及绩效目标的设定情况，包含总体目标及产出目标；

2.项目实施单位对项目的组织、实施和管理情况；

3.项目资金投入和使用情况；

4.相关管理制度办法的健全性和执行情况；

5.项目资金绩效目标的实现程度及效果；

6.其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1.科学规范原则。按照科学可行的原则，采取定量与定性相结合的评价方式，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。

2.结果导向原则。绩效评价指标体系设计、标准设定、方法选用以及具体实施，都以绩效目标的实现程度为准则。

3.独立公平原则。评价机构作为独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

4.绩效相关原则。本次绩效评价工作紧扣“绩效”，评价结果反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评“绩效”为主的情况下，同时适当延伸项目决策和项目管理。

5.简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料、与委托单位和项目单位充分沟通的基础上，分析、评价财政资金支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

（四）评价依据

1.中共中央 国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号）；

2.中共四川省委 四川省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号）；

3.财政厅会同省纪委监委 省委组织部 审计厅共同制发《全省预算绩效管理工作推进方案》(川财〔2019〕68号)；

4.财政厅制发《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》(川财办〔2019〕27号）；

5.《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则(试行）》(川财办〔2020〕53号）；

6.中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发 《关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2020〕5号）；

7.其他法律法规。

（五）绩效评价工作程序及方法

1.绩效评价工作程序

本次绩效评价工作程序包括以下三个阶段：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。各阶段具体进度安排如下：

（1）评价准备阶段

①成立绩效评价工作组

成立由相关行业的专家和熟悉行业特点的工作成员组成的工作组，明确人员分工及工作职责。

②现场预调研，了解项目基本情况

评价工作组前往项目主管单位进行现场预调研，根据调研提纲内容，了解基本情况，搜集基本资料，包括项目背景、管理制度、资金管理、项目管理、绩效管理情况等。

③制定详细的工作方案

在调研了解项目基本情况的基础上，按照有关规定拟订详细的工作方案，并报委托方审核。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价质量控制措施及工作纪律等内容。同时，制定现场调研期间需要收集资料的相关工作底稿，如访谈提纲、资金收集信息表、现场调研资料清单等资料。

（2）实施评价阶段

①现场调研

评价方案确定后，组织评价小组主要成员参与现场调研，并在开展调研过程中修改评价方案中存在的不足。

②细化评价指标体系

结合现场调研过程中主管单位、项目单位提交的相关资料和信息，全面了解项目执行情况，对评价指标体系的合理性、可行性进一步完善并细化评价指标体系。在收到评价主体单位反馈意见后，抓紧与其积极协商，并确定最终的绩效评价指标体系。

③现场绩效评价

评价工作组进行现场调研，现场了解所涉及项目的总体情况和重点内容的具体情况，包括项目的组织落实情况、资金使用情况等，形成现场工作记录。同时，完成现场问卷调查回访工作。形成的工作底稿包括：调研计划安排、资料清单、调研访谈提纲、调查问卷、工作记录等，详见绩效评价工作方案的附件。

④对项目资料汇总分析

对收集的数据、文件、问卷资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求被评价单位及时补充，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，并以资料、访谈结果和调查问卷结果作为现场评价打分的依据。

（3）形成报告阶段

①整理、分析并复核项目资料

评价工作组对已有项目资料进行全面研读、整理、分析，并对绩效自评报告、调研所收集的资料、要求填写的数据信息表、调查问卷反馈的信息进行对比分析、复核，保证资料完整、真实，同时作为撰写绩效报告的支撑材料。

②沟通初步评价意见并撰写评价报告初稿

在前期调研基础上，形成初步评价结果，包括：重点项目调研情况、问卷调查分析、各成员单位评价意见等。绩效评价报告初稿完成后，就报告中所反映的问题与项目单位、有关承担单位进行书面沟通，并要求相关单位及时反馈，同时将评价报告提交至委托方，就文本规范性征求意见。

③报告定稿

根据委托方意见修改报告，形成终稿，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。

④归集档案

2.绩效评价工作方法

采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地勘察、效益分析、调查问卷等多种方法开展评价。

（1）座谈/访谈法。评价组与实施单位工作人员进行面对面访谈，全面了解项目执行与实施管理情况。

（2）效益分析法。专项资金投入跟产出是否匹配，是否经济合理，专项资金投入后取得了哪些实实在在的成果，对应的资金投入是否有偏差，重复投入或无效投入的情况是否存在。

（3）现场核查法。通过对所选取点位进行现场核查，对资料的真实性、基础信息表数据真实性等进一步核查，修正基础信息表数据，发现绩效亮点和典型问题。

（4）问卷调查法（公众评判法）。根据项目情况设计有针对性的调查问卷，对受益对象开展问卷调查，发现项目实施和管理过程中存在的问题、效益情况以及满意度等。

（六）指标体系设计

根据《岳池县财政局关于开展2025年县级部门、项目支出重点绩效评价和2026年事前绩效评估工作的通知》（岳财发〔2025〕56号）的指标体系框架，结合部门特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，完善了绩效评价指标体系，评价指标体系总分值为100分，其中：项目决策18分，项目管理18分，项目实施9分，项目结果9分，专用指标30分，个性指标16分。绩效评价结果分为4个等级：

综合得分90（含）-100为优；

综合得分80（含）-90为良；

综合得分60（含）-80为中；

综合得分60分以下为差。

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》及绩效评价工作相关管理办法，结合专项资金属性及资金使用的具体情况，在县级财政支出项目绩效评价指标表的基础上，对效果性指标的具体指标内容和评分标准进行了选设和调整，形成了2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目绩效评价指标体系。详细指标体系见“附表一”。

（七）评价人员组织

四川荣达会计师事务所有限责任公司接受岳池县财政局委托，作为第三方绩效评价机构，选派相关专业人员组成绩效评价工作小组，对2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目开展绩效评价的相关评价工作。

（八）主管部门绩效自评工作开展及配合情况

岳池县农业农村局在2025年开发式公岗（第一批）项目绩效自评工作中，已按要求完成《绩效目标自评表》的填报和自评报告。

评价组于2025年12月对该项目开展绩效评价工作，部门安排专人对接工作，在评价过程中，为评价组人员答疑解惑，积极提供相关需补充资料。

（九）基础数据表

1.项目资金到位及使用情况表

单位：万元

| 序号 | 年初预算 | 调整预算 | 调整后预算 | 预算执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 425 | - | 425 | 425 |

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，“2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）”项目全部完成了总体绩效目标，完成上岗人数3014人的补助发放工作，其中：脱贫户2796人，监测户218人。开发式公岗补贴精准覆盖脱贫户与防返贫监测对象，为就业困难群体提供家门口的就业岗位，既破解增收难题、筑牢防返贫底线，又推动帮扶从“输血”转向“造血”，还能补充基层治理力量，实现巩固脱贫成果与乡村发展双赢。‌‌但是，在绩效评价过程中发现以下问题：一是绩效管理工作不细致；二是绩效目标体系完整性不足。本项目绩效评价得分96分，评价结果为“优”。项目支出得分情况详见表3-1：

表3-1  2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目

支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 对象精准性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 项目实施管理合规性 | 程序合规性 | 10 | 10 |
|  | 政策实施效果反馈 | 群众满意度 | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 | 96 |

（二）绩效分析

1.通用指标分析

一级指标“通用指标”赋分54分，下设项目决策、项目管理、项目实施、项目结果4个二级指标，得分情况如表3-2：

表3-2  通用指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标（54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 | 66.67% |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 | 66.67% |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 54 | 50 | 92.59% |

（1）项目决策指标分析（18分）

“项目决策”从“决策程序”“规划论证”和“资金投向”3个三级指标进行评价。

①决策程序

该指标评价项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。

评价结果：该项目经岳池县人民政府批准设立，与岳池县农业农村局“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、统筹农村劳动力就业帮扶与农民增收、管理财政衔接推进乡村振兴补助资金、推动农村公益事业发展与基础设施管护”的职能职责相符。项目的设立符合市县两级主管部门的管理基本规范和决策程序，与部门的职责相符，属于该部门履职所需，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，该指标6分，评价得分6分。

②规划论证

该指标主要用于评价项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

评价结果：该项目符合《关于印发〈广安市促进脱贫人口增收致富让脱贫群众生活更上一层楼行动2025年度工作方案〉的通知》（广乡振专办〔2025〕1号）要求，切实巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫人口在2025年持续增收致富。绩效目标设置规范性不足，完整性缺失。数量指标逻辑错位，将“补贴资金总额（≥425万元）”列为数量指标，实际该指标属于“成本/资金控制指标”，且用“≥”会表示发放金额可高于拨款，不符合资金管理规范；未设置核心数量指标（如开发公益性岗位数量、受益脱贫人口/监测对象劳动力人数、补贴发放人次），数量维度缺失。绩效目标表中，未针对经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响设置相应的效益指标，未能全面反映项目实施后产生的经济、社会、生态价值及长期影响，绩效目标体系完整性不足，无法对项目综合效益进行量化评价。项目总体绩效目标设置合理性偏离33.33%。

综上，该指标6分，评价得分4分。

③资金投向

该指标主要用于评价项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

评价结果：该开发式公岗项目的资金专项用于开发式公益性岗位补贴，这一投向与“促进脱贫人口、监测对象稳岗就业”的项目总体规划高度契合，也符合乡村振兴、就业帮扶的行业事业发展方向，属于聚焦脱贫攻坚成果巩固的重点领域，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定。

综上，该指标6分，评价得分6分。

（2）项目管理指标分析（18分）

“项目管理”从“制度办法”“分配管理”和“绩效监管”3个三级指标进行评价。

①制度办法

该指标主要用于评价项目制度办法是否体系健全、要素完备。

评价结果：根据岳池县财政局 岳池县乡村振兴局 岳池县农业农村局关于印发《岳池县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（岳财发〔2021〕74号）,该办法围绕资金使用、项目管理、部门职责、监督管理等维度作出了具体规定。

综上，该指标2分，评价得分2分。

②分配管理

该指标主要用于评价项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。

评价结果：根据现场评价情况，项目资金主要用于岳池县农业农村局2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目，依据项目内容据实分配。

根据现场评价情况，项目资金主要用于岳池县农业农村局2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）项目补助，资金分配采用因素法，充分考虑补助对象上岗情况，由乡镇核实报送、县农业农村局先核实再拨付的方式分配资金，审批符合管理要求。

综上，该指标10分，评价得分10分。

### ③绩效监管

### 该指标主要用于评价项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。

评价结果：2024年，岳池县农业农村局编制项目支出绩效目标申报表，完成事前绩效管理。岳池县农业农村局编制《绩效运行监控表》，完成事中绩效监控。2025年，岳池县农业农村局仅完成《绩效目标自评表》填报，未形成系统性的绩效自评报告，未能对项目成效、问题及改进方向进行文字化、体系化梳理，绩效自评工作存在完整性不足的问题。

综上，该指标6分，评价得4分。

（3）项目实施指标分析（9分）

“项目实施”从“预算执行”及“资金使用”2个三级指标进行评价。

①预算执行

该指标主要用于评价项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况。

评价结果：2025年，岳池县财政局批复“2025年乡村振兴衔接资金-开发式公岗（第一批）”项目资金425万元，财政资金拨付率100%。截至2025年底，项目支出425万元，预算执行率100%。

综上，该指标6分，评价得分6分。

②资金使用

该指标主要用于评价资金使用拨付、项目实施是否符合规定。

评价结果：项目资金支付方式为主管部门划拨、乡镇代发。查看支付凭证，款项支付履行报账制，不存在资金损失浪费、长期沉淀的情况。

综上，该指标3分，评价得分3分。

（4）项目结果指标分析（9分）

“项目结果”从“目标完成”及“完成时效”2个三级指标进行评价。

①目标完成

该指标主要用于评价项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

评价结果：根据现场评价情况，绩效目标任务总量和实现情况如表3-3：

表3-3  项目目标完成情况

| 数量指标名称 | 预期指标 | 实际完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计安置上岗人数 | 3014人 | 3014人 |  |

综上，该指标6分，评价得分6分。

②完成时效

该指标主要用于评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

评价结果：岳池县农业农村局在2025年内累计拨付中央及省级财政衔接补助资金425万元，覆盖全县27个乡镇，累计安置上岗3014人，其中脱贫户2796人、监测户218人，脱贫户安置占比约92.77%，监测户占比约7.23%，资金支付及时率100%。实际实施结果与预期目标相符。

综上，该指标3分，评价得分3分。

2.专用指标分析

一级指标“专用指标”赋分30分，下设区域均衡性、对象精准性、标准合理性3个三级指标，得分情况如表3-4：

表3-4  专用指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用指标（30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 对象精准性 | 10 | 10 | 100.00% |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 30 | 100.00% |

（1）区域均衡性（10分）

该指标评价项目资金分配体现的均衡公平情况。

评价结果：根据《关于落实2025年开发式公益岗位的补充通知》，结合各乡镇（街道）脱贫人口与监测对象数量、往年岗位需求，在前期资金分配基础上补充分配岗位资金，涉及27个乡镇（街道），不具有排他性，确保补助资金分配的均衡与公平。补助情况详见表3-5：

表3-5   岳池县2025开发式公岗统计汇总表（第一批）

| 序号 | 乡镇 | 开发式公益性岗位共计人数（人） | 脱贫户（人口数） | 监测户（人口数） | 共计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 27 | 3014 | 2796 | 218 | 346.95 |
| 1 | 白庙镇 | 225 | 207 | 18 | 27.50 |
| 2 | 朝阳街道办 | 121 | 116 | 5 | 14.35 |
| 3 | 伏龙镇 | 74 | 67 | 7 | 9.25 |
| 4 | 苟角镇 | 192 | 157 | 35 | 20.00 |
| 5 | 顾县镇 | 314 | 285 | 29 | 33.20 |
| 6 | 花园镇 | 141 | 141 | 0 | 19.65 |
| 7 | 黄龙乡 | 39 | 34 | 5 | 4.25 |
| 8 | 九龙街道办 | 106 | 102 | 4 | 12.10 |
| 9 | 临溪镇 | 23 | 20 | 3 | 3.00 |
| 10 | 龙孔镇 | 122 | 111 | 11 | 17.55 |
| 11 | 罗渡镇 | 136 | 122 | 14 | 17.05 |
| 12 | 坪滩镇 | 94 | 86 | 8 | 11.70 |
| 13 | 普安镇 | 133 | 124 | 9 | 14.40 |
| 14 | 齐福镇 | 119 | 111 | 8 | 12.25 |
| 15 | 乔家镇 | 72 | 65 | 7 | 8.70 |
| 16 | 秦溪镇 | 125 | 120 | 5 | 14.50 |
| 17 | 石垭镇 | 91 | 81 | 10 | 10.55 |
| 18 | 天平镇 | 93 | 90 | 3 | 9.30 |
| 19 | 同兴镇 | 31 | 22 | 9 | 3.15 |
| 20 | 西板镇 | 20 | 16 | 4 | 2.70 |
| 21 | 新场镇 | 106 | 106 | 0 | 10.90 |
| 22 | 兴隆镇 | 89 | 82 | 7 | 9.35 |
| 23 | 酉溪镇 | 175 | 170 | 5 | 18.70 |
| 24 | 鱼峰乡 | 37 | 35 | 2 | 3.80 |
| 25 | 裕民镇 | 211 | 206 | 5 | 21.50 |
| 26 | 镇裕镇 | 37 | 33 | 4 | 4.40 |
| 27 | 中和镇 | 88 | 87 | 1 | 13.15 |

综上，该指标10分，评价得分10分。

（2）对象精准性（10分）

该指标评价项目资金管理程序是否符合专项资金管理要求。

评价结果：评价组将领取2025年公岗补助名单与外出务工交通补助、一般村级公岗补助及护林员补助进行数据匹配，未发现重复领取补贴情况。

综上，该指标10分，评价得分10分。

（3）标准合理性（5分）

该指标评价项目资金管理标准是否符合专项资金管理要求。

经核实，2025年岳池县开发式公岗补助严格按照省、市、县文件执行，补贴标准符合资金管理办法，2025年岳池县27个乡镇的脱贫户、监测户均纳入补助范围，开发式公岗预计3014个岗位，2-7个月/岗，补助标准每人每月500元。截至评价日，累计安置上岗3014人，其中脱贫户2796人、监测户218人，脱贫户安置占比约92.77%，监测户占比约7.23%。

综上，该指标10分，评价得分10分。

3.个性指标分析

一级指标“个性指标”赋分16分，下设程序合规性、群众满意度2个三级指标。

（1）程序合规性（10分）

该指标评价项目实施过程合规性。

评价组随机抽查西板镇、镇裕镇、花园镇3个乡镇公益岗资料，上岗签到合规、资料齐全。

综上，该指标10分，评价得分10分。

（2）群众满意度（6分）

该指标评价受益对象对项目实施的满意度情况。

评价组通过问卷调查的方式，对项目实施必要性、程序便捷性、补助发放及时性等进行了问卷调查。共计发放调查问卷20份，收回20份。根据反馈的问卷数据，95.5%的受访对象认为项目实施效果较好。

综上，该指标6分，评价得分6分。

四、存在主要问题

（一）绩效管理工作不到位

2025年，岳池县农业农村局完成《绩效目标自评表》填报和自评报告，但自评报告质量不高，未能对项目成效体系化梳理，绩效自评报告存在逻辑性不强的问题。

（二）绩效目标设置不规范

绩效目标设置规范性不足，完整性缺失。数量指标逻辑错位，将“补贴资金总额（≥425万元）”列为数量指标，实际该指标属于“成本/资金控制指标”，且用“≥”会表示发放金额可高于拨款，不符合资金管理规范；未设置核心数量指标（如开发公益性岗位数量、受益脱贫人口/监测对象劳动力人数、补贴发放人次），数量维度缺失。绩效目标表中，未针对经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响设置相应的效益指标，未能全面反映项目实施后产生的经济、社会、生态价值及长期影响，绩效目标体系完整性不足，无法对项目综合效益进行量化评价。项目总体绩效目标设置合理性偏离33.33%。

# 五、相关措施建议

（一）加强绩效管理工作

建议深刻领会并扎实开展绩效自评工作，严格按照绩效自评相关要求，组织业务人员、技术专家对单位绩效管理情况进行认真细致评价，提升自评质量。同时，主动将自评发现的问题运用到改进工作中，不断提升单位绩效管理水平。

（二）规范编制绩效目标，加大预算绩效管理工作落实力度，加快绩效指标和标准体系建设

一是建议县农业农村局掌握各绩效目标三级指标的指标解释，充分考虑影响因素，根据项目预期可实现成果设置合理的指标值。二是建议财政部门加大绩效目标审核力度，建议指标以定量指标为主，细化量化，提高目标可衡量性。